# Ажуриран Акциски план 2024-2025 година

# за спроведување на Стратегијата за паметна специјализација на Република Северна Македонија 2024 -2027 година

| ## ОПШТА ЦЕЛ 1: СОЗДАВАЊЕ ОСНОВИ ЗА НАУЧНА ИЗВОНРЕДНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| Посебна цел 1.1.: Подобрување на човечките ресурси за истражување и развој |  |  |  |  |  |  |  |
| М1. Зајакнување на човечките капацитети за научно истражувачка дејност | А1. Доделување на стипендии за докторски студии во С3 домените | МОН, МЕТ | 2024 година | 2025 година | 300.000 | Буџет на Република Северна Македонија | # на дипломирани доктори на науки во С3 домените |
| Посебна цел 1.2.: Подобрување на истражувачката инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| М2.Зајакнување на инфраструктурните капацитети за научно истражувачка дејност | А2. Финансирање за основање или надградба на лаборатории во универзитетски и истражувачки институции (УИИ) и инфраструктура за теренски експерименти и испитувања | МОН, МЕТ | 2024 година | 2025 година | 2.000.000 | Буџет на Република Северна Македонија | # на лаборатории кои нудат нови услуги за компаниите; # на универзитети и истражувачки организации способни за верификација, валидација и демонстрација на нови производи и технологии; # на компании кои користат лаборатории; # развиен и објавен лабораториски патоказ |
|  | А3. Мапирање на лаборатории и услуги кои им се нудат на компаниите | МОН | 2024 година | 2025 година | / | Донатори | Изработена и објавена студија во која се мапираат лабораториите со нивните капацитети и услугите кои ги нудат |
| Посебна цел 1.3.: Подобрување на применетите истражувачки активности за зелена и дигитална трансформација |  |  |  |  |  |  |  |
| М3. Подобрување на истражувачките активности за зелена и дигитална трансформација | А4. Финансирање на истражувања поврзани со С3 домени со фокус на зелена и дигитална транзиција, | МОН | 2025 година |  | 200.000 | Буџет на Република Северна Македонија | # на спроведени истражувачки проекти и дисеминирани наоди; Трошоци за истражување и развој во јавниот сектор |
|  | А5. Финансирање на објавување трудови во научни списанија со импакт фактор/ учество на меѓународни научни конференции/ организирање на научни собири во областите од С3 домените | МОН | 2024 година | 2025 година | 300.000 | Буџет на Република Северна Македонија | # на меѓународни научни ко-публикации # на учества на конференции # на организирани научни собири |
| Посебна цел 1.4.: Зголемување на академската интернационализација |  |  |  |  |  |  |  |
| М4. Зголемување на академската интернационализација | А6. Развој на програми за заеднички и двојни дипломи | МОН | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | # развиени програми |
|  | А7. Членство во меѓународни професионални организации и истражувачки инфраструктури во согласност со Хоризонт Европа | МОН | 2025 година | 2026 година | 100.000 | Буџет на Република Северна Македонија | # субјекти стануваат членови во меѓународни професионални организации /истражувачка инфраструктура |
| Посебна цел 1.5.: Усогласување на релевантните регулативи во согласност со Стратегијата за паметна специјализација |  |  |  |  |  |  |  |
| М5.Реформи на политиките во високото образование, науката и истражувањето | А8. Изменување на подзаконските акти за високото образование /нови национални програми за високо образование | Национален совет за високо образование и истражувачки и научни дејности, МОН | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Донесени измени на подзаконски акти Донесени нови Национални програми за високо образование |
|  | А9. Изменување на подзаконски акти за наука и истражување /нова Национална програма за научно-истражувачка дејност /нова Национална програма за финансирање на високото образование | Национален совет за високо образование и истражувачки и научни дејности, МОН | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Донесени измени на подзаконски акти Донесена нова Национална програма за научноистражувачка дејност /нова Национална програма за финансирање на високото образование |
| М6. Реформа на политиката во правата на интелектуална сопственост за да се стимулира трансферот на знаење и технологија | А10. Усогласување на правната рамка за правата на интелектуална сопственост за да се поттикнат иновациите, да се зголеми валоризацијата на знаењето и да се заштитат инвестициите во нови производи | ДЗИС, МЕТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Донесена нова стратегија за ПИС Изменет закон # PCT патентни апликации |
| М7. Отворање канцеларии за подготовка и имплементација на проекти на универзитетите | А11. Воспоставување/ зајакнување на канцеларии за спроведување на проекти во универзитетите | Сите високообразовни установи, | 2024 година | 2025 година | / | Самофинансирање | # на воспоставени канцеларии за спроведување на проекти на универзитетите Развиени, одобрени и имплементирани # проектни предлози |
| ## ОПШТА ЦЕЛ 2: ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМОТ ЗА ИНОВАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебна цел 2.1.: Развивање на институционална инфраструктура и платформи за иновации, знаење и трансфер на технологија |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М8. Анализа и подготовка за основање на иновативни центри/ технолошки центри / Центри за извонредност (СоЕ) / ТТО | А12. ТоР за спроведување на Физибилити студијата за мапирање на капацитетите и подготвеноста на институциите со изготвени критериуми | МОН, МЕТ, ФИТР | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Изработен ТОР Изработено мапирање на капацитети |
| М9. Основање на иновативни центри/ технолошки центри / Центри за извонредност (СоЕ) / NTTO | А13. Грантови за формирање центри за поддршка на С3 домените, согласно наодите од студијата. | КПВРСМ, МОН, МЕТ, АППРСМ | 2025 година | 2026 година | 400.000 | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Создадени # иновативни центри |
| М10. Финансирање за основање и/или работење на Научно-технолошки парк | А14. Подготовка на ToR за спроведување на физибилити студијата на НТП | КПВРСМ, МОН, ФИТР | 2025 година | 2026 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори | Подготвени ТоР и објавен повик за набавка |
|  | А15. Спроведување на физибилити студија за воспоставување на НТП | КПВРСМ, МОН, МЕТ, ФИТР, МФ | 2025 година | 2026 година | 500.000 | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Испорачана физибилити студија за воспоставување на СТП |
| Посебна цел 2.2.: Подобрување на истражувањето, развојот и иновациите во МСП во соработка со академските институции |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М11. Финансирање на мали и средни претпријатија во истражување, развој и иновации (ИРИ) | А16. Ваучери за иновации за мали и средни претпријатија за купување услуги од надворешни даватели на знаење за подобрување или иновација на производи или процеси | ФИТР, АППРСМ, МЕТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Поддршка од владата на бизнис ИРИ # фирми кои користат ваучер за воведување нови деловни практики, маркетинг, процесни или организациски иновации, # нови иновативни компании |
| М12. Комерцијализација на грантови за иновации / грантови/заеми/надоместување на трошоците за развој на сопствени производи/блиску до пазарните иновации/ | А17. Спроведување на повици за доделување кофинансирани грантови за комерцијализација на иновациите | ФИТР | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | 20% зголемување на бројот на доделени проекти и 20% зголемување на износот на вкупната инвестиција во С3 приоритетните домени релевантни за портфолиото ФИТР 2023 |
|  | А18. Спроведување проценка на влијанието на поддршката обезбедена според оваа мерка ажурирана | ФИТР | 2024 година | 2024 година | Вклучено во буџетот на договорот за услуги за „Зазеленување на деловните капацитети“. | ИПА | Спроведена е проценка на влијанието |
|  | А19. Ревидирање на законската рамка за спроведување на комерцијализација на иновативни грантови | ФИТР, МОН | 2024 година | 2025 година | Вклучено во буџетот на договорот за услуги за „зазеленување на деловните капацитети“. | ИПА | Донесен нов Закон за иновациска дејност Изменет подзаконски акт за комерцијализација за грантови за иновации |
|  | А20. Грантови за соработка академија бизнис во истражување, развој и иновации | ФИТР, АППРСМ, MEТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | # Соработка за истражување и развој меѓу универзити и индустрија |
|  | А21. Субвенционирани заеми и гаранција за заеми за зрели мали и средни претпријатија во подоцнежните фази од циклусот на иновации | РБСМ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | #Издадени заеми и гаранции за заеми |
| Посебна цел 2.3.: Поддршка на развојот на иновативни старт-ап компании |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М13. Грантови за старт-апи | А22. Доделување кофинансирани грантови за старт-ап и спин-оф за иновативни проекти | ФИТР | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | 20% зголемување на бројот на доделени проекти и 20% зголемување на износот на вкупната инвестиција во С3 домените релевантни за портфолиото ФИТР 2023 |
|  | А23. Спроведување на проценка на влијанието на поддршката за кофинансирани грантови за старт-ап и спин-оф за иновативни проекти | ФИТР | 2024 година | 2024 година | Вклучено во буџетот на договорот за услуги за „Зазеленување на деловните капацитети“. | ИПА | Спроведена проценка на влијанието |
|  | А24. Ревидирање на правната рамка за имплементација на грантови за старт-апи | ФИТР, МОН | 2024 година | 2025 година | Вклучено во буџетот на договорот за услуги за „Зазеленување на деловните капацитети“. | ИПА | Донесен нов Закон за иновациска дејност Изменет подзаконски акт за грантови за старт-апи |
| М14. Услуги за предзабрзување (pre acceleration) и забрзување (acceleration) | А25. Дизајн на ревидирана мерка за поддршка за воведување на услуги за пред-забрзување и забрзување | ФИТР, КПВРСМ, МФ, МЕТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија/ помош од донатори | Дизајниран и усвоен подзаконски акт за давање услуги за предзабрзување и забрзување |
| М15. Зазеленување на бизниси | А26. Воспоставен и оперативен проект за „Зазеленување на бизниси“ (Greening Business Facility). | ФИТР | 2024 година | 2026 година | 2.000.000 | ИПА | Правна и институционална поставеност за спроведување на ИПА III директен грант за ФИТР за „Зазеленување на деловните капацитети “ |
| М16. Пристап до ризичен капитал | А27. Дизајн на нова мерка за поддршка за воведување шеми за ко-инвестиција | ФИТР, КПВРСМ, МФ, МЕТ | 2024 година | 2025 година | 30.000 | Донаторска помош | Изготвен и усвоен подзаконски акт за обезбедување средства преку шема за со-инвестиција |
|  | А28. Пилотирање на мерката | ФИТР | 2025 година | 2025 година | 500.000 | Буџет на Република Северна Македонија | Доделена прва коинвестиција/и |
| М17. Создавање поволен екосистем за работа на бизнис ангели | А29. програми и мерки за развој и промоција на бизнис ангели и ризичен капитал | МЕТ | 2024 година | 2025 година | 200.000 | Проект на ЕУ „Корпоративна општествена одговорност и бизнис ангели: Движечка сила за развој на приватниот сектор Corporate Social Responsibility and Business Angels: Driving force for private sector development | Развиени програми и мерки |
| Посебна цел 2.4.: Прилагодување на националното законодавство за поддршка на истражување, развој и иновации во компаниите |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М18. Техничка помош за повици од ЕУ | А30. Обезбедување на техничка помош за корисниците на ФИТР да аплицираат на повици на програмите на Унијата кои ја надополнуваат инвестицијата направена од ФИТР | ФИТР | 2024 година | 2025 година | 150.000 | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | мин. 15 корисници на ФИТР поднесуваат апликации за финансирање од ЕУ 2024-2025 |
| Посебна цел 2.5.: Подигнување на свеста и јавната поддршка за иновациите на С3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М19. Годишна награда за најдобра С3 иновативна компанија | А31. Организација на годишен настан за доделување на „Награда за најдобра С3 иновативна компанија “ | ФИТР | 2024 година | 2025 година | 20.000 | Буџет на Република Северна Македонија | Настанот за награда за најдобра С3 иновативна компанија организиран во 2024 и 2025 година |
| М20. Промоција на можностите за финансирање од ЕУ за националните субјекти | А32. Обезбедување основни информации и контакти за постоечките можности за финансирање од ЕУ програмите | ФИТР, МОН, Сите високообразовни установи, ЈНУ, Институции на ЕУ | во тек | во тек | / | Буџет на Република Северна Македонија | За 20% зголемен број на поднесени апликации од МК во програми на ЕУ |
| М21. Веб портал како платформа за С3 | А33. Развој на платформа за обезбедување информации за С3 | МОН, ФИТР, МЕТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /донатор | Функционална веб-платформа |

| ## ОПШТА ЦЕЛ 3: ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА И ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕТО (ОДРЖЛИВОСТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА) НА БИЗНИС СЕКТОРОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебна цел 3.1.: Подобрување на продуктивноста и ефикасноста на компаниите во С3 домени врз основа на зелена и дигитална трансформација |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М22. Подобрен пристап до напредни услуги за поддршка и развој на бизнисот | А34. Обезбедени колаборативни шеми за ваучери за техничка помош кои овозможуваат зголемена иновација на МСП: Ваучери за деловна советодавна услуга за зелена транзиција (на пр. нула отпад во производствените процеси, мерење и намалување на емисиите на стакленички гасови, имплементација на концепти за циркуларна економија и/или известување за услуги за практики на ESG итн.) Ваучери за деловна советодавна услуга за дигитална транзиција Ваучери за сертификација на меѓународни стандарди Ваучери за примена на нови деловни модели (на пр. примена на принципите 5P на Lean Six Sigma итн.) | АППРСМ, MEТ, ФИТР | 2024 година | 2025 година | 1.000.000 | Буџет на Република Северна Македонија | Број на фирми кои користат техничка помош за иновации/ зелена/дигитална транзиција Број на фирми кои вовеле стандарди и сертификати вклучувајќи CE ознака, еколошки (ISO 14001), управување со енергија (ISO50001), еко-етикетирање |
| М23. Зголемување на вкупниот обем на инвестиции преку подобрување на пристапот до финансии - заеми/ кофинансирање за зелени и дигитални инвестиции | А35. Кредити за зелена и дигитална транзиција преку РБСМ | РБСМ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Број на фирми кои инвестираат во енергетски ефикасни објекти и опрема и дигитални решенија; Вредност на инвестицијата (јавно и приватно со потпора); Процент на поддржани фирми кои ја зголемуваат продуктивноста; Број на фирми кои спроведуваат концепти за циркуларна економија; Број на фирми кои користат алтернативен извор на енергија. |
|  | А36. Поддршка на фирмите кои инвестираат во проширување И&Р&И заснована на зелена и дигитална трансформација преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите | КПВРСМ, АСИПИ, ДТИРЗ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија |  |
| М24. Поддршка на интернационализацијата | А37.Развивање и спроведување програма за подготвеност за извоз за С3 домени | АППРСМ, МЕТ, АСИПИ, Комори, Тематски платформи за истражување и иновации (ТИИП) | 2024 година | 2025 година | 500.000 | Буџет на Република Северна Македонија / донатори | Број на фирми кои учествуваат во програмата за извозна подготвеност Број на фирми нови извозници |
|  | А38. Развивање и спроведување програма за поддршка на фирмите за вклучување во глобални ланци на вредности GVC во рамки на приоритетните области | ДТИРЗ, МЕТ, АППРСМ, АСИПИ | 2024 година | 2025 година | 400.000 | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | Број на фирми вклучени во програмата |

| ## ОПШТА ЦЕЛ 4: РАЗВИВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ И ВЕШТИНИ ЗА ИНОВАЦИИ, ЗЕЛЕНА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебна цел 4.1.: Подобрување на релевантноста на академските програми за С3 домени |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М25. Воведување на мултидисциплинарни програми | А39. Развивање и промовирање нови или ажурирани наставни програми за високо образование за мултидисциплинарни програми кои ги задоволуваат потребите на приватниот сектор | МОН, Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност | 2025 година | 2026 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | # на нови мултидисциплинарни или приспособени/ажурирани програми # на дипломирани студенти во мултидисциплинарни програми |
| М26. Зголемување на практичната содржина и фокус на одржливост и дигитализација во постоечките академски програми и во програмите на средните училишта | А40. Развој на нови наставни програми за високо образование, стручно образование и обука и доживотно учење со вклучување на експерти од приватниот сектор | МОН, Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност, Биро за развој на образование, ЈУ Центар за образование на возрасни | 2025 година | 2026 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | # на нови или ажурирани курикулуми за високо образование, стручно образование и обука и доживотно учење |
| Посебна цел 4.2.: Подобрување на вештините и знаењето на вработените во С3 компаниите и фармите |  |  |  |  |  |  |  |
| М27. Специјализирани обуки за развој на вештини | А41. Обуки за компании за трендови во индустријата | МЕТ, АППРСМ, МДТ, ЦСОО, МЗШВ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | # на курсеви # на посетители |
|  | А42. Обуки за бизнис/финансиски менаџмент | МФ, НБРСМ, МСПДМ, РБСМ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | # на курсеви # на посетители |
|  | А43. Курсеви за напредна дигитална писменост | МДТ, МЕТ, АППРСМ, ДИХ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | # на курсеви # на посетители |
|  | А44. Курсеви за зелена транзиција, одржлива економија, циркуларна економија | МЕТ, АППРСМ, МЖСПП | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / помош од донатори | # на курсеви # на посетители |
| М28. Програма за практикантска работа | А45. Програма за практикантска работа на млади луѓе кои завршуваат студии или неодамна дипломирале за да го поминат своето стажирање во странство | МОН | 2024 година | 2025 година | / | донатори | # реализирана пракса |

| ## ОПШТА ЦЕЛ 5: ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОПШТЕСТВОТО И БИЗНИСИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебна цел 5.1.: Поддршка на иновациите преку дигитализација во јавниот домен |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М29. Подобрен пристап за дигитални услуги за компаниите за истражување, развој и иновации | А46. Развивање на база за отворени податоци - open data - за разни услуги и потенцијална можности за соработка на универзитетите со бизнисот | МДТ, МОН, Сите високообразовни установи, Комори, Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност | 2025 година |  | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатории | Промовирани дигитални јавни услуги за стимулирање на иновациите |
| М30. Правна реформа за дигитализација | А47. Анализа на потребните политички реформи за стимулирање и овозможување дигитална трансформација (е потпис, е фактура, е трговија, сајбер безбедност) | МДТ | 2024 година |  | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатории |  |
| Посебна цел 5.2. : Поддршка на дигитализацијата на компаниите преку ИКТ алатки и практики |  |  |  |  |  |  |  |
| М31. Дигитална трансформација на компаниите | А48. Грантови за кофинансирање за наменски/приспособени дигитални решенија на компании/фарми кои не се ИКТ а кои воведуваат напредни/иновативни дигитални решенија кон високо ниво на автоматизација и дигитализација на процесите | МЕТ, ФИТР, АППРСМ, МДТ | 2024 година | 2025 година | 400.000 | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатории | # на компании/фарми кои достигнуваат висок дигитален интензитет |
|  | А49. Кофинансирање создавање на центри за дигитални иновации кои ги поддржуваат компаниите и јавниот сектор во двојната транзиција | МДТ, МЕТ, ФИТР | 2025 година | 2026 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатории | Развиени се # дигитални услуги и решенија # од компании поддржани |
|  | А50. Воспоставување дијалог за вештачката интелигенција и придобивките за растот на компаниите | МДТ, ФИТР, | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатории | # концепт за вештачка интелигенција |
|  | А51. Промоција и поддршка за учество во програмата Дигитална Европа | МДТ | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија / | # на настани за подигање на свеста # на корисници на програмата |

| ## ОПШТА ЦЕЛ 6 (ВКРСТЕНА ЦЕЛ): ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КОНТИНУИРАН ДИЈАЛОГ ЗА С3 И ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебна цел 6.1.: Воспоставување на структура на управување со С3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка | Активности | Водечки орган Други органи | Почетен датум (квартал) | Планиран датум на извршување (квартал) | Проценка на потребните средства (2024-2025) во евра | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со мерката/активноста) |
| М32. Воспоставување структура на управување за поддршка на спроведувањето и дијалогот на С3-МК | А52. Формирање тематски платформи за истражување и иновации (TRIP) | КПВРСМ, МЕТ, МОН | 2024 година | 2024 година | 200.000 | Буџет на Република Северна Македонија /донатори | Воспоставени TRIP за сите четири домени |
|  | А53. Формирање Национална канцеларија за С3-МК | КПВРСМ, МЕТ, МОН | 2024 година | 2024 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Воспоставена Национална канцеларија за С3-МК |
|  | А54. Формирање на Советодавно тело за С3-МК | КПВРСМ, МЕТ, МОН | 2024 година | 2024 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Воспоставен Советодавно тело за С3-МК |
|  | А55. Формирање на Управувачка група/стиринг група | КПВРСМ, МЕТ, МОН | 2024 година | 2024 година | / | Буџет на Република Северна Македонија | Воспоставена Управувачка група |
| М33. Воспоставување на систем за мониторинг и евалуација | А56. Развивање на концепт за следење на информацискиот систем | МЕТ, МОН, ДЗС, други институции | 2024 година | 2024 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори | Развиен концепт за Ми Е на С3-МК |
|  | А57. Градење на капацитети за М&Е | МЕТ, МОН, ДЗС, други институции | 2024 година | 2024 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори | Реализирани обуки |
|  | А58. Известување за спроведувањето на стратегијата до Владата | МЕТ, МОН | 2024 година | 2025 година | / |  | Доставен извештај до Владата |
|  | А59. Среднорочна евалуација | МЕТ, МОН | 2025 година | 2026 година | / |  | Подготвен извештај за евалуација |
| М34. Подигнување на свеста | А60. Создавање онлајн регистар / патоказ на сите лаборатории, наведувајќи ги нивните капацитети и нудејќи им услуги (и истражувања, тестирање производи/процеси, сертификати) за да можат малите и средните претпријатија да имаат полесен пристап до нив | MEТ, MОН, ФИТР | 2025 година |  | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори | Создаден онлајн регистар на лаборатории со услуги кои ги нудат |
| Посебна цел 6.2.: Поттикнување на национална, регионална и меѓународна соработка помеѓу засегнатите страни на С3 |  |  |  |  |  |  |  |
| М35. Зајакнување на регионалната соработка и соработката со ЕУ | А61. Стимулирање на соработка и учество во регионални и европски С3 платформи, партнерства и проекти | МОН, МЕТ, ФИТР, АППРСМ | 2024 година | 2025 година | / | ЗИЦ ,РСС | # на учества/пристап во платформи/партнерства/проекти |
|  | А62. Промовирање на можностите на EIT RIS HUB | ЕИТ РИС Хаб, МОН | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори/ ЕИТ РИС Хаб | # број на промотивни активности |
|  | А63. Јавните кампањи за зголемување на свеста за С3 и можности за регионална соработка (регионални проекти за Западен Балкан, ЕУ програми, ЕУ партнерства и сл.) | MEТ, MОН, ФИТР | 2024 година | 2025 година | / | Буџет на Република Северна Македонија /помош од донатори | # број на промотивни активности |

Листа на кратенки

| АППРСМ | Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија |
| --- | --- |
| АСИПИ | Агенција за странски инвестиции и промоција на извоз |
| ДЗИС | Државен завод за индустриска сопственост |
| ДЗС | Државен завод за статистика |
| ДИХ | Дигитален Иновациски Хаб |
| ДТИРЗ | Дирекција за технолошки индустриски развојни зони |
| ЕБОР | Европската банка за обнова и развој |
| ЕИТ РИС Хаб | Европскиот институт за иновации и технологија Регионална иновативна шема |
| ЗИЦ | Заеднички истражувачки центар |
| ИПА | Инструмент за претпристапна помош |
| ЈНУ | Јавнa научнa установa |
| ЈУ | Јавна установа |
| КПВРСМ | Канцеларија на Премиерот на Владата на Република Северна Македонија |
| МДТ | Министерство за дигитална трансформација |
| МЕТ | Министерство за економија и труд |
| МЖСПП | Министерство за животна средина и просторно планирање |
| МЗШВ | Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство |
| МОН | Министерство за образование и наука |
| МСПДМ | Министерство за социјална политика, демографија и млади |
| МФ | Министерство за финансии |
| НБРСМ | Народна банка на Република Северна Македонија |
| РБСМ | Развојна банка на Северна Македонија |
| РСС | Регионален совет за соработка |
| СКСМ | Стопанска комора на Северна Македонија |
| ЦСОО | Центар за стручно образование и обука |
| ТИИП | Тематски платформи за истражување и иновации |
| ФИТР | Фонд за иновации и технолошки развој |